PROJECT PROPOSAL REPORT

CNC IoT–ERP
Integration Project

โครงการเชื่อมต่อข้อมูลเครื่อง CNC ผ่าน IoT สู่ระบบ ERP

สาระสำคัญเพื่อการอนุมัติ เสนอให้ดำเนินโครงการนำร่องกับเครื่อง CNC จำนวน 1 เครื่อง เชื่อมต่อแบบ Read-only ทดลองใช้งานจริง 30 วัน และใช้ข้อมูลเวลาผลิตจริงเป็นฐานยกระดับความแม่นยำของต้นทุนแม่พิมพ์ก่อนขยายระบบในอนาคต

| ข้อมูลเอกสาร | รายละเอียด |
| --- | --- |
| จัดทำเพื่อ | คณะผู้บริหาร S.K. Polymer Co., Ltd. |
| สถานะเอกสาร | ฉบับเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ |
| ฉบับที่ | Version 1.0 |
| วันที่ | 8 กันยายน 2569 |
| ระยะเวลา Pilot | ประมาณ 20 สัปดาห์ รวม Pilot Run 30 วัน |

# การควบคุมเอกสารและการอนุมัติ

รายงานฉบับนี้เป็นข้อเสนอระดับโครงการสำหรับใช้พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานนำร่อง การจัดสรรทรัพยากร และการสำรวจทางเทคนิคก่อนจัดทำงบประมาณฉบับสุดท้าย ตัวเลข KPI ในรายงานเป็นค่าเป้าหมายของโครงการ มิใช่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแล้ว

| รายการ | ผู้รับผิดชอบ/ผู้อนุมัติ | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| ผู้สนับสนุนโครงการ | ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย | รอแต่งตั้ง |
| ผู้จัดการโครงการ | ผู้แทนฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย | รอแต่งตั้ง |
| เจ้าของกระบวนการ | ฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ | รอยืนยัน |
| เจ้าของระบบ ERP | ERP Key User / IT | รอยืนยัน |
| อนุมัติโครงการ Pilot | คณะผู้บริหาร | รออนุมัติ |

มติที่ขอจากผู้บริหาร อนุมัติหลักการดำเนิน Pilot 1 เครื่อง อนุมัติให้สำรวจ Controller/ERP/Network และอนุมัติกรอบการจัดทำงบประมาณโดยให้เสนอราคาจริงหลังจบ Phase 2–5

# สารบัญ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

1. บทนำและวัตถุประสงค์โครงการ

2. ขอบเขตโครงการนำร่อง

3. การออกแบบสถาปัตยกรรมและการไหลของข้อมูล

4. นิยามสถานะเครื่องจักร

5. แผนการดำเนินงาน 12 เฟสและ Timeline 20 สัปดาห์

6. ตาราง Data Mapping และกฎระบบ Interface

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

8. โครงสร้างทีมงานและการจัดการความเสี่ยง

9. การประมาณการงบประมาณและผลส่งมอบ

10. ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ S.K. Polymer

เอกสารอ้างอิงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

# บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ปัจจุบันการประเมินต้นทุนงานแม่พิมพ์มักอาศัย CAM Estimated Time และสมมติฐานมาตรฐานของเครื่องจักร ซึ่งเหมาะสำหรับการวางแผนเบื้องต้น แต่ไม่สามารถสะท้อนเวลาที่เกิดขึ้นจริงจาก Setup, Cutting, Idle, Alarm, การรอ Tool, การรอ Program หรือ Rework ได้ครบถ้วน หากใช้ค่าประมาณดังกล่าวเป็นฐานต้นทุนเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ต้นทุนรายงานต่ำหรือสูงกว่าความเป็นจริง และทำให้การวิเคราะห์กำไรต่อโครงการคลาดเคลื่อน

โครงการ CNC IoT–ERP Integration Project จึงเสนอให้ดึงข้อมูลการทำงานจริงจากเครื่อง CNC ผ่าน Industrial IoT Gateway จัดเก็บข้อมูลดิบใน IoT Database ประมวลผลเป็นข้อมูลสรุปต่อ Job และส่งเฉพาะผลลัพธ์ที่จำเป็นกลับเข้าสู่ ERP แนวทางนี้ทำให้ข้อมูลหน้างานและข้อมูลธุรกิจเชื่อมโยงกันโดยยังคงแยกหน้าที่ของระบบ OT และระบบ IT อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอหลัก เริ่มต้น Pilot 1 เครื่อง แบบ Read-only เป็นเวลา 20 สัปดาห์ รวมการใช้งานจริง 30 วัน โดยยังไม่อนุญาตให้ ERP หรือ IoT สั่งงาน CNC และให้ Supervisor ตรวจสอบข้อมูลก่อน Posting เข้า ERP ในช่วงนำร่อง

ภาพที่ 1 ภาพรวมโครงการ CNC IoT–ERP Integration Project

## ผลประโยชน์ที่คาดหวัง

ทราบ Machine Hour และเวลาต่อ Job จากข้อมูลจริง แทนการพึ่ง CAM Estimated Time เพียงอย่างเดียว

เห็นสาเหตุของเวลาที่ไม่สร้างมูลค่า เช่น Setup, Idle, Alarm และ Waiting Time

ปรับปรุงความแม่นยำของต้นทุนแม่พิมพ์ การเสนอราคา และการประเมินกำไรต่อโครงการ

ติดตามความคืบหน้าของ Mold Job แบบ Real-time และคาดการณ์กำหนดเสร็จได้ดีขึ้น

สร้างฐานข้อมูลสำหรับ PM, PdM, Tool-life, Energy และการขยาย Smart Manufacturing ในอนาคต

# 1. บทนำและวัตถุประสงค์โครงการ

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

งานผลิตแม่พิมพ์เป็นงานแบบ High-mix, Low-volume ซึ่งแต่ละ Job มีความแตกต่างด้านวัสดุ ขนาด ความซับซ้อน Tool path จำนวนครั้งการจับยึด และระดับความละเอียดของผิว การประเมินเวลาจาก CAM จึงมีบทบาทสำคัญในการวางแผน แต่เวลาจาก CAM โดยทั่วไปสะท้อนช่วงการเดิน Tool ตามเงื่อนไขที่กำหนด มากกว่าภาพรวมเวลาที่ใช้ทรัพยากรจริงทั้งหมด

Actual Production Time จาก CNC และข้อมูลที่ Operator ยืนยันจะช่วยทำให้ต้นทุนมีองค์ประกอบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ได้แก่ Cutting time, Setup time, Idle time, Alarm time, Planned/Unplanned downtime, Machine hours และ Operator hours เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าสู่ ERP ฝ่าย Costing จะสามารถเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริง วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน และปรับฐานการเสนอราคาในโครงการถัดไปได้อย่างเป็นระบบ

## 1.2 หลักการออกแบบ

แยกชั้นข้อมูล OT, IoT และ ERP โดยใช้ Gateway และ Middleware เป็นตัวกลาง

เก็บข้อมูลดิบและข้อมูลความถี่สูงใน IoT Database ไม่ส่งเข้า ERP โดยตรง

ส่งเฉพาะข้อมูลสรุปที่ผ่านกฎตรวจสอบและมี Transaction ID เข้า ERP

เริ่มแบบ Read-only และไม่เปลี่ยน Safety Interlock หรือ PLC Logic ใน Pilot

ออกแบบ Data Dictionary และสถานะเครื่องให้เป็นมาตรฐานก่อนพัฒนา Dashboard

## 1.3 วัตถุประสงค์หลัก 10 ข้อ

- ติดตามสถานะเครื่อง CNC แบบ Real-time

- เชื่อมโยง Mold Job และ Work Order จาก ERP กับเครื่อง CNC

- บันทึกเวลาการผลิตจริงของแต่ละ Job จากเครื่องจักรและการยืนยันของผู้ปฏิบัติงาน

- แยกประเภทเวลาเป็น Cutting, Setup, Idle, Alarm และ Downtime

- เปรียบเทียบ Actual Production Time กับ CAM Estimated Time

- ส่งผลการผลิตและสถานะงานที่ผ่านการตรวจสอบกลับเข้าสู่ ERP

- สนับสนุนการคำนวณต้นทุนแม่พิมพ์ด้วย Machine hours และ Operator hours ที่เกิดขึ้นจริง

- เตรียมข้อมูลสำหรับ Preventive Maintenance และ Predictive Maintenance

- ลดการใช้กระดาษ ลดการกรอกข้อมูลซ้ำ และเพิ่มการตรวจสอบย้อนกลับ

- สร้างสถาปัตยกรรมมาตรฐานที่รองรับการขยายไปยังเครื่องจักรอื่นในอนาคต

# 2. ขอบเขตโครงการนำร่อง

## 2.1 ขอบเขตที่รวมในโครงการ (In Scope)

| องค์ประกอบ | ขอบเขต |
| --- | --- |
| เครื่องจักร | เครื่อง CNC จำนวน 1 เครื่องที่ได้รับการคัดเลือกหลังการสำรวจ Controller และความพร้อมด้าน Network |
| การเชื่อมต่อ | เชื่อมต่อแบบ Read-only ผ่าน OPC UA, MTConnect, Vendor API, PLC Signal หรือวิธีที่เหมาะสมตามผลสำรวจ |
| การระบุงาน | Operator ระบุ Job ด้วย QR Code หรือ Tablet และระบบตรวจสอบความสอดคล้องกับ Work Order |
| ฐานข้อมูล | จัดทำ IoT Database สำหรับข้อมูลดิบ ประวัติสถานะ Alarm และ Transaction Log |
| Dashboard | แสดงสถานะ Real-time, Job progress, Downtime, Alarm และ Actual versus CAM |
| ERP Integration | รับ Work Order จาก ERP และส่ง Actual Production Summary กลับ ERP |
| Pilot Run | ใช้งานจริง 30 วัน พร้อมตรวจสอบข้อมูลรายสัปดาห์และสรุปผล |

## 2.2 ขอบเขตที่ไม่รวม (Out of Scope)

การสั่ง Cycle Start, Cycle Stop, Emergency Stop หรือคำสั่งควบคุมเครื่องจาก ERP/Cloud

การแก้ไข PLC Ladder, Safety Interlock, Tool Offset หรือ Machine Parameter จากระยะไกล

การแก้ไขหรือส่งโปรแกรม CNC อัตโนมัติจากระบบ IoT

AI Predictive Maintenance เต็มรูปแบบในระยะ Pilot

การเชื่อมต่อเครื่อง CNC, EDM, Wire Cut และเครื่องจักรอื่นทั้งหมดพร้อมกัน

หลักความปลอดภัยของ Pilot โครงการระยะแรกมีวัตถุประสงค์เพื่ออ่าน เก็บ ประมวลผล และแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้น ระบบควบคุมเครื่องและระบบความปลอดภัยยังคงทำงานอิสระตามการออกแบบของผู้ผลิตเครื่อง

# 3. การออกแบบสถาปัตยกรรมและการไหลของข้อมูล

## 3.1 สถาปัตยกรรมเป้าหมาย

| CNC / Sensor | ↔ | IoT Gateway | ↔ | IoT Platform | ↔ | Middleware / API | ↔ | ERP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IoT Gateway ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ CNC/PLC/Sensor และเก็บข้อมูลชั่วคราวเมื่อ Network ขัดข้อง ส่วน IoT Platform ทำหน้าที่เก็บข้อมูลดิบ ประมวลผลสถานะ และสร้างข้อมูลสรุป Middleware/API ทำหน้าที่ตรวจสอบ Mapping, Authentication, Idempotency, Retry และ Audit ก่อนแลกเปลี่ยนกับ ERP

## 3.2 หลักการจัดเก็บและส่งข้อมูล

กฎสำคัญ: ไม่ส่งข้อมูลดิบความถี่สูงเข้า ERP โดยตรง Spindle load, Feed rate, Vibration และข้อมูลสถานะรายวินาทีควรอยู่ใน IoT Database ส่วน ERP รับเฉพาะข้อมูลสรุปต่อ Operation, Job, กะ หรือวันที่จำเป็นต่อการวางแผน ต้นทุน และการปิดงาน

| ชั้นระบบ | หน้าที่หลัก | ตัวอย่างข้อมูล | ระยะเวลาเก็บเบื้องต้น |
| --- | --- | --- | --- |
| Gateway | อ่านและ Buffer ข้อมูล | Tag, Event, Alarm, Sensor | ระหว่างรอส่ง/ตามขนาด Storage |
| IoT Database | เก็บ Raw และ Time-series | Spindle, Status, Alarm, Energy | กำหนดตามนโยบาย เช่น 3–6 เดือนสำหรับ Raw |
| IoT Summary | สรุปต่อ Job/กะ/วัน | Cutting, Setup, Downtime | ระยะยาวเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม |
| ERP | ธุรกรรมธุรกิจและต้นทุน | Work Order, Machine hours, Job status | ตามนโยบาย ERP/บัญชี |

## 3.3 ข้อมูลจาก ERP ไปยัง IoT

| ข้อมูล | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| Work Order | เลขที่คำสั่งผลิตหลัก |
| Mold Job Number | เลขที่โครงการแม่พิมพ์ |
| Customer | ลูกค้าเจ้าของงาน |
| Part Number | หมายเลขชิ้นส่วน |
| Mold Number | หมายเลขแม่พิมพ์ |
| Drawing Revision | Revision ที่อนุมัติให้ผลิต |
| Material | ชนิดวัสดุชิ้นงาน |
| Process | Roughing/Semi-finishing/Finishing |
| Planned machine | เครื่องหรือ Work Center ที่วางแผน |
| Planned start/finish | กำหนดเริ่มและเสร็จ |
| CAM estimated time | เวลาประเมินจาก CAM |
| Responsible operator | ผู้รับผิดชอบตามแผน |

## 3.4 ข้อมูลจาก CNC ไปยัง IoT

Power ON/OFF และ Communication status

Operating mode เช่น Auto, Manual, JOG, MDI

Cycle Start, Feed Hold และ Program running

Program number/name และ Sequence ที่จำเป็น

Spindle speed/load และ Feed rate

Tool number และ Tool-life หาก Controller รองรับ

Part count หรือ Cycle count

Alarm number/message และเวลาเกิด/Reset

Cycle time และสถานะเครื่องที่คำนวณแล้ว

## 3.5 ข้อมูลจาก Operator

Operator ID และ Job ที่กำลังดำเนินการ

เวลาเริ่ม/จบ Setup

Downtime reason

Good quantity และ Rework quantity

Tool damage หรือ Tool replacement

การยืนยันจบงานและหมายเหตุ

## 3.6 ข้อมูลสรุปจาก IoT ไปยัง ERP

Actual start/finish

Cutting time

Setup time

Idle time

Alarm time

Planned downtime

Unplanned downtime

Machine hours

Operator hours

Good/Rework quantity

Job status

Energy consumption

Completion percentage

# 4. นิยามสถานะเครื่องจักร

นิยามสถานะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันระหว่างฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ Operator, Maintenance, IT/OT และ ERP Key User ก่อนเริ่มพัฒนา เนื่องจากสูตร KPI และต้นทุนจะอ้างอิงช่วงเวลาของแต่ละสถานะโดยตรง

| สถานะ | เงื่อนไขตัวอย่าง | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| Production | Auto mode + Cycle Start + Program executing | เครื่องอยู่ในกระบวนการผลิตตาม Job |
| Cutting | Program executing + Spindle running + Feed active | ช่วงเวลาที่เกิดการตัดเฉือนตามกฎที่กำหนด |
| Setup | Manual/JOG/MDI หรือ Operator เลือก Setup | จับยึด ตั้งศูนย์ Probe และเตรียม Tool |
| Idle | Power ON แต่ไม่มี Cycle และไม่มี Active Alarm | เครื่องพร้อมแต่ไม่ได้ดำเนินงาน |
| Feed hold | Program ถูกพักชั่วคราว | หยุด Feed แต่ Job ยังไม่สิ้นสุด |
| Alarm | CNC มี Active Alarm | บันทึกเลข Alarm เวลาเกิด และเวลา Reset |
| Planned stop | พัก PM หรือไม่มีแผนผลิต | การหยุดที่วางแผนและมีเหตุผลอนุมัติ |
| Unplanned stop | หยุดโดยไม่ได้วางแผน | Machine breakdown, Tool damage หรือ Process issue |
| Power off | CNC ถูกปิดและมีหลักฐานสถานะ Power | เครื่องไม่ทำงานตามการปิดใช้งาน |
| Offline | Gateway ไม่ได้รับข้อมูลตาม Timeout | Network/Gateway/Protocol ขัดข้อง อาจไม่ใช่เครื่องปิด |

Power off ไม่เท่ากับ Offline Power off หมายถึงเครื่องถูกปิดตามสถานะที่ตรวจสอบได้ ส่วน Offline หมายถึงระบบสื่อสารไม่สามารถยืนยันสถานะเครื่อง จึงต้องเปิด Incident ด้าน Network/Gateway และห้ามตีความว่าเป็น Downtime ของเครื่องโดยอัตโนมัติ

# 5. แผนการดำเนินงาน 12 เฟสและ Timeline 20 สัปดาห์

แผนงานใช้ Stage-gate โดย Phase 4 และ Phase 5 ดำเนินงานคู่ขนานในสัปดาห์ 5–6 และ Phase 7 กับ Phase 8 ดำเนินงานซ้อนกันในสัปดาห์ 10–11 เพื่อให้โครงการ Pilot เสร็จภายในกรอบ 20 สัปดาห์

ภาพที่ 2 Timeline โครงการนำร่อง 20 สัปดาห์

## Phase 1: Project Kickoff (สัปดาห์ 1)

วัตถุประสงค์: จัดตั้งโครงการและขอความเห็นชอบต่อขอบเขต เป้าหมาย และวิธีตัดสินใจ

### กิจกรรมหลัก

แต่งตั้ง Sponsor, Project Manager และทีมข้ามสายงาน

ยืนยัน Scope/Out of Scope และเลือกหลักเกณฑ์คัดเลือกเครื่อง Pilot

กำหนด KPI, Timeline, การประชุมติดตาม และ Change Control

### ผลส่งมอบ

Project Charter

Project Organization และ Communication Plan

Initial Risk Register และ KPI Baseline Plan

เจ้าของงานหลัก: Project Sponsor / Project Manager

เกณฑ์ผ่านเฟส: ผู้เกี่ยวข้องเห็นชอบ Charter และอนุมัติให้เข้าสำรวจหน้างาน

## Phase 2: สำรวจระบบปัจจุบัน (สัปดาห์ 2–3)

วัตถุประสงค์: ยืนยันความพร้อมและข้อจำกัดของ CNC, ERP และ Network

### กิจกรรมหลัก

เก็บยี่ห้อ รุ่น ปี และรุ่น CNC Controller

ตรวจ Ethernet, OPC UA, MTConnect, Vendor API, PLC/I/O และ License

สำรวจ ERP Module, API, Database, Authentication และ Master Data

สำรวจ IP, VLAN, Switch, Firewall, Server, Backup และจุดติดตั้ง Gateway

### ผลส่งมอบ

As-Is Process

CNC Connectivity Report

ERP Interface Assessment

Network Readiness และ Gap Analysis

เจ้าของงานหลัก: Mold Production / Maintenance / IT-OT / ERP Key User

เกณฑ์ผ่านเฟส: ระบุวิธีเชื่อมต่อที่เป็นไปได้และรายการ Gap/License ได้ครบ

## Phase 3: ออกแบบกระบวนการในอนาคต (To-Be Process) (สัปดาห์ 4)

วัตถุประสงค์: ออกแบบขั้นตอนตั้งแต่สร้าง Work Order ถึง Posting ผลผลิตกลับ ERP

### กิจกรรมหลัก

ออกแบบการสแกน QR/เลือก Job

กำหนดสถานะเครื่องและ Downtime code

กำหนดขั้นตอนเริ่ม Setup, Start Job, Finish Job และย้ายเครื่อง

กำหนด Exception เช่น Job ข้ามกะ Network ล่ม หรือ Work Order ถูกยกเลิก

กำหนดจุดอนุมัติโดย Supervisor ก่อน Posting ในช่วง Pilot

### ผลส่งมอบ

To-Be Process

Responsibility Matrix

Downtime Code List

Approval Workflow

เจ้าของงานหลัก: Mold Production / ERP Key User

เกณฑ์ผ่านเฟส: Supervisor และ Process Owner อนุมัติ Workflow และสถานะเครื่อง

## Phase 4: ออกแบบข้อมูลและ Interface (สัปดาห์ 5–6)

วัตถุประสงค์: กำหนด Data Dictionary, Mapping และกฎธุรกรรมให้ตรวจสอบย้อนกลับได้

### กิจกรรมหลัก

จัดทำ Field mapping และหน่วยวัด

กำหนด Timestamp, Time zone, Unique ID และ Idempotency

กำหนด Validation, Retry, Error Log และ Reconciliation

กำหนด Retention และสิทธิ์การเข้าถึง

### ผลส่งมอบ

Data Dictionary

ERP–IoT Data Mapping

Interface/API Specification

Error Handling Design

เจ้าของงานหลัก: IT-OT / ERP Key User / Vendor

เกณฑ์ผ่านเฟส: ทุกฟิลด์มี Owner, Source, Rule, Unit และ Target field ชัดเจน

## Phase 5: ออกแบบระบบและเลือกอุปกรณ์ (สัปดาห์ 5–6)

วัตถุประสงค์: จัดทำสถาปัตยกรรมและเลือกอุปกรณ์ตามผลสำรวจโดยไม่กระทบ CNC

### กิจกรรมหลัก

จัดลำดับ OPC UA → MTConnect → Vendor API → PLC/Modbus → Digital I/O → External Sensor

เลือก Gateway, Switch, Firewall, Server, Tablet และ Sensor

ออกแบบ OT VLAN, Firewall rule, Service account และ Certificate

ตรวจสอบ Warranty, License และการเข้าถึงจากผู้ผลิตเครื่อง

### ผลส่งมอบ

System Architecture

Network Diagram

Bill of Materials

Device Specification และ Security Design

เจ้าของงานหลัก: IT-OT / Maintenance / Vendor

เกณฑ์ผ่านเฟส: แบบระบบและ BOM ผ่าน Technical Review และ Budget Gate

## Phase 6: ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานหน้างาน (สัปดาห์ 7–8)

วัตถุประสงค์: ติดตั้งอุปกรณ์และ Network โดยรักษาความปลอดภัยและความพร้อมของเครื่อง

### กิจกรรมหลัก

Backup CNC/PLC configuration ก่อนเริ่มงาน

ติดตั้ง Gateway, Switch, Firewall, Power supply และ UPS

เดินสาย กำหนด Static IP, OT VLAN และ NTP

ติดตั้ง Sensor เฉพาะจุดที่อนุมัติและทดสอบสัญญาณ

บันทึก As-built และ Configuration

### ผลส่งมอบ

Installed Infrastructure

As-built Diagram

Configuration Backup

Installation and Signal Test Report

เจ้าของงานหลัก: Maintenance / IT-OT / Vendor

เกณฑ์ผ่านเฟส: เชื่อมต่อ Read-only ได้โดยไม่กระทบ Cycle, PLC และ Safety Interlock

## Phase 7: พัฒนา IoT และ Dashboard (สัปดาห์ 9–11)

วัตถุประสงค์: สร้างการเก็บข้อมูล การคำนวณสถานะ และการแสดงผล

### กิจกรรมหลัก

พัฒนา Connector/Adapter และ Store-and-forward

สร้าง Time-series, Alarm, Status และ Transaction Database

พัฒนา Machine overview, Job progress, Downtime, Alarm Pareto และ Actual vs CAM

ตั้งค่า Alert และ Monitoring ของ Gateway

### ผลส่งมอบ

IoT Application

Database Schema

Dashboard

Alert และ Technical Log

เจ้าของงานหลัก: Vendor / IT-OT / Mold Production

เกณฑ์ผ่านเฟส: ข้อมูลทดสอบแสดงผลตรงกับสถานะเครื่องและคำนวณเวลาได้

## Phase 8: พัฒนา ERP Interface (สัปดาห์ 10–12)

วัตถุประสงค์: แลกเปลี่ยน Work Order และ Actual Summary อย่างปลอดภัยและไม่ซ้ำ

### กิจกรรมหลัก

สร้าง ERP → IoT Work Order Interface

สร้าง IoT → ERP Actual Result Interface

พัฒนา Authentication, Validation, Retry, Idempotency และ Audit

สร้างหน้าตรวจสอบ Interface status และ Reconciliation

### ผลส่งมอบ

ERP Interfaces

Integration Log

Interface Monitoring

Technical Deployment Guide

เจ้าของงานหลัก: ERP Key User / IT / Vendor

เกณฑ์ผ่านเฟส: ธุรกรรมทดสอบผ่านทั้งสองทิศทางและไม่มีรายการซ้ำ

## Phase 9: System Integration Test (สัปดาห์ 13)

วัตถุประสงค์: ทดสอบการทำงานร่วมกันตั้งแต่ ERP ถึงเครื่องและย้อนกลับ

### กิจกรรมหลัก

ทดสอบสร้าง แก้ไข ยกเลิก และย้าย Work Order

ทดสอบ Cycle, Feed Hold, Alarm, Reset และ Job ข้ามกะ

ทดสอบ Network loss, Gateway restart, ERP unavailable และ Retry

ทดสอบ Duplicate transaction และการตรวจสอบย้อนหลัง

### ผลส่งมอบ

SIT Plan

SIT Test Evidence

Defect Log

SIT Summary Report

เจ้าของงานหลัก: IT-OT / ERP Key User / Vendor

เกณฑ์ผ่านเฟส: Critical defect = 0 และ High defect มีแผนแก้ก่อน UAT

## Phase 10: User Acceptance Test (สัปดาห์ 14)

วัตถุประสงค์: ยืนยันว่าระบบตอบโจทย์ผู้ใช้และผ่านเกณฑ์รับมอบ

### กิจกรรมหลัก

Operator ทดสอบ Scan Job, Setup และ Downtime

Supervisor ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล

Planning/Costing ตรวจ Work Order และ Machine hours

IT/Maintenance ทดสอบ Recovery, Security และ Support procedure

### ผลส่งมอบ

UAT Script

UAT Evidence

UAT Sign-off

Open Issue List

เจ้าของงานหลัก: Business Users / Project Manager

เกณฑ์ผ่านเฟส: ผ่านเกณฑ์ UAT และไม่มีข้อบกพร่องที่ขัดขวาง Pilot

## Phase 11: Pilot Run 30 วัน (สัปดาห์ 15–18)

วัตถุประสงค์: พิสูจน์ความถูกต้อง ความเสถียร และประโยชน์จากข้อมูลในสภาพใช้งานจริง

### กิจกรรมหลัก

สัปดาห์ 15: เฝ้าติดตามทุกวัน ตรวจสถานะและ Data Mapping

สัปดาห์ 16: ตรวจข้อมูลต่อ Job เปรียบเทียบใบงานและ ERP

สัปดาห์ 17: วิเคราะห์ Alarm, Downtime, Actual vs CAM และปรับ Dashboard

สัปดาห์ 18: สรุป KPI, ประโยชน์, ปัญหา และบทเรียน

### ผลส่งมอบ

Daily/Weekly Pilot Report

Corrected Mapping and Rules

KPI Evaluation

Pilot Evaluation Report

เจ้าของงานหลัก: Project Team / Operator / Supervisor

เกณฑ์ผ่านเฟส: ข้อมูลครบตามเป้าหมายและมีหลักฐานเพียงพอสำหรับ Go-live decision

## Phase 12: Go-live และเตรียมขยายระบบ (สัปดาห์ 19–20)

วัตถุประสงค์: ปิด Pilot ทำมาตรฐาน และเสนอแผน Rollout

### กิจกรรมหลัก

ปิดประเด็นคงค้างและทำ Production configuration

จัดทำ SOP, Manual, Backup และ Support model

อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบ Source code/Configuration

จัดทำ ROI assessment และ Rollout Plan 5 Waves

### ผลส่งมอบ

Go-live Approval

Final Documentation and Training Record

ROI/Benefit Review

Rollout Plan

เจ้าของงานหลัก: Project Sponsor / Project Manager

เกณฑ์ผ่านเฟส: ผู้บริหารอนุมัติรับผล Pilot และแนวทางขยายผล

## 5.1 ข้อห้ามด้านความปลอดภัยใน Phase 6–12

ห้ามแก้ไข Safety Interlock หรือ PLC Ladder โดยไม่มี Engineering Change และการอนุมัติ

ห้ามเปิด Internet หรือ Remote Desktop เข้าสู่ CNC โดยตรง

ห้ามใช้บัญชี Administrator สำหรับการอ่านข้อมูลประจำวัน

ห้ามเขียน Parameter, Offset หรือ Program กลับ CNC ในขอบเขต Pilot

ห้ามดำเนินงานที่กระทบ Warranty โดยไม่มีหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต/ผู้แทนเครื่อง

## 5.2 กรณีทดสอบสำคัญใน SIT

| รหัส | สถานการณ์ | ผลที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- |
| SIT-01 | ERP สร้าง Work Order ใหม่ | Job ปรากฏใน IoT ถูกต้องและไม่ซ้ำ |
| SIT-02 | ERP แก้ไข/ยกเลิก Work Order | สถานะและ Revision ถูกควบคุม |
| SIT-03 | Scan Job ถูกต้อง/ผิดเครื่อง | อนุญาตหรือเตือนตาม Business rule |
| SIT-04 | Cycle Start/Feed Hold/Alarm/Reset | Timeline สถานะตรงกับ CNC |
| SIT-05 | เปลี่ยน Program หรือ Operator | ประวัติและความสัมพันธ์กับ Job ถูกต้อง |
| SIT-06 | Network ขัดข้อง | Gateway Buffer และส่งย้อนหลังครบ |
| SIT-07 | Gateway Restart | กลับมาทำงานโดยไม่สูญข้อมูล/ไม่สร้างซ้ำ |
| SIT-08 | ERP ไม่พร้อมรับข้อมูล | Transaction อยู่ใน Retry queue และมี Alert |
| SIT-09 | ส่ง Transaction เดิมซ้ำ | ERP รับผลเพียงครั้งเดียว |
| SIT-10 | Job ข้ามกะหรือย้ายเครื่อง | เวลาและผู้รับผิดชอบถูกแบ่งอย่างถูกต้อง |

## 5.3 เกณฑ์ผ่านรับมอบ UAT

| เกณฑ์ | ค่าเป้าหมาย | วิธีตรวจ |
| --- | --- | --- |
| Machine status accuracy | ≥ 95% | เทียบกับ Observation/Log ที่อนุมัติ |
| Actual time accuracy | คลาดเคลื่อนไม่เกิน ±1% | เทียบเวลามาตรฐานทดสอบ |
| Data availability | ≥ 99% | ช่วงเวลาที่กำหนดใน Pilot |
| Work Order matching | 100% | ไม่มี Posting ผิด Work Order |
| Alarm capture | ครบตาม Test set | บันทึกเกิดและ Reset |
| Store-and-forward | ส่งย้อนหลังครบ | ไม่มีข้อมูลสูญหาย/ซ้ำ |
| CNC control impact | ไม่มี | ไม่กระทบ Cycle/PLC/Safety |
| Documentation | ครบตามรายการส่งมอบ | ตรวจรับโดย PM/IT |

# 6. ตาราง Data Mapping และกฎระบบ Interface

## 6.1 Data Mapping เบื้องต้น

| IoT field | ERP field | แหล่งข้อมูล | ความถี่ | กฎควบคุม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| machine_id | work_center | Machine master | เมื่อเปลี่ยน | ต้องมี Mapping ที่อนุมัติ |
| job_number | work_order | ERP | เมื่อสร้าง/เปลี่ยน Job | Unique Work Order |
| mold_number | project_or_item_ref | ERP | เมื่อสร้าง Job | ตาม ERP configuration |
| program_name | cnc_program | CNC | เมื่อเปลี่ยน | ผูกกับ Job/Operation |
| operator_id | employee_id | Tablet/ERP | Login/เปลี่ยนผู้ใช้ | ตรวจสิทธิ์และสถานะพนักงาน |
| actual_start | operation_start | IoT | เมื่อเริ่ม Job | Timestamp จาก NTP |
| cutting_minutes | machine_hours | IoT Summary | เมื่อจบ/Checkpoint | แปลงหน่วยตาม ERP |
| setup_minutes | setup_hours | Operator + IoT | เมื่อจบ Setup/Job | Supervisor review |
| idle_minutes | idle_hours | IoT Summary | เมื่อจบ Job | แยกจาก Offline |
| downtime_minutes | downtime_hours | IoT Summary | เมื่อจบ Job | ต้องมี Reason code |
| downtime_code | reason_code | Operator | เมื่อเกิด/สิ้นสุด | ใช้ Master กลาง |
| good_qty | reported_good_qty | Operator/Counter | เมื่อยืนยันผล | ตรวจตาม Process |
| rework_qty | reported_rework_qty | Operator/QA | เมื่อยืนยันผล | ต้องมีเหตุผล |
| actual_finish | operation_finish | IoT | เมื่อจบ Job | Supervisor approval |
| job_status | operation_status | IoT/ERP | เมื่อเปลี่ยน | ใช้ State transition rule |
| energy_kwh | energy_actual | Meter/IoT | เมื่อจบ Job | Optional ใน Pilot |

## 6.2 กฎเหล็ก 9 ข้อของ Interface

- Work Order และ Job ต้องมีรหัสอ้างอิงที่ไม่ซ้ำ และต้องไม่รับรายการที่ไม่พบใน Master data

- Machine ID ต้อง Mapping กับ Work Center ใน ERP แบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือมีกฎที่อนุมัติชัดเจน

- Server, Gateway และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องใช้ Time zone และ NTP Source เดียวกัน

- ทุกธุรกรรมต้องมี Unique Transaction ID และรองรับ Idempotency เพื่อป้องกัน Posting ซ้ำ

- เมื่อ ERP หรือ Network ไม่พร้อม ระบบต้อง Retry ตามนโยบายและไม่ทิ้ง Transaction โดยเงียบ

- Gateway ต้องมี Store-and-forward เพื่อเก็บข้อมูลชั่วคราวและส่งย้อนหลังตามลำดับเวลา

- ต้องมี Error Log, Audit trail, Reconciliation report และผู้รับผิดชอบแก้ไขรายการผิดพลาด

- ใช้หลัก Least privilege, Read-only สำหรับ CNC, Encryption/Certificate และแยก OT Network

- ข้อมูลสำคัญต้องผ่าน Validation และช่วง Pilot ต้องให้ Supervisor อนุมัติก่อน Posting เข้า ERP

## 6.3 ความถี่การเก็บข้อมูลเบื้องต้น

| ข้อมูล | ความถี่แนะนำ | ปลายทาง |
| --- | --- | --- |
| Machine status | Event-driven หรือทุก 1 วินาที | IoT Database |
| Spindle speed/load | ทุก 1–5 วินาที | IoT Database |
| Alarm | ทันทีเมื่อเกิดและ Reset | IoT Database/Alert |
| Temperature/Energy | ทุก 5–60 วินาทีตามชนิด | IoT Database |
| Vibration | ประมวลผลที่ Edge แล้วส่ง Feature | IoT Database |
| Job summary | Checkpoint/เมื่อจบ Job | ERP |

# 7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ข้อกำหนดการตีความ KPI ด้านระบบต่อไปนี้เป็นค่าเป้าหมายสำหรับ Pilot และต้องยืนยันวิธีวัด ช่วงเวลาวัด และข้อยกเว้นใน Phase 1–4 ก่อนนำไปใช้เป็นเกณฑ์รับมอบ

## 7.1 KPI ด้านระบบ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| Data availability | ≥ 99% | สัดส่วนเวลาที่ข้อมูลพร้อมใช้ต่อเวลาที่กำหนด |
| Machine-status accuracy | ≥ 95% | สถานะที่ระบบระบุตรงกับหลักฐานหน้างาน |
| ERP transaction success | ≥ 99% | Transaction สำเร็จต่อทั้งหมดหลัง Retry |
| Duplicate transaction | 0 | ไม่มี Posting ซ้ำจาก Transaction เดียวกัน |
| Data recovery | 100% | ข้อมูลสำคัญส่งย้อนหลังครบหลัง Network กลับมา |
| Dashboard latency | เป้าหมาย 5–10 วินาที | เวลาจาก Event ถึงแสดงผลภายใต้ Network ปกติ |

## 7.2 KPI ด้านการผลิต

ลดเวลาที่ Operator ใช้กรอกข้อมูลและลดการบันทึกซ้ำ

ลดสัดส่วน Downtime ที่ไม่ทราบสาเหตุ

เพิ่ม Spindle utilization และเวลาที่สร้างมูลค่า

ลด Setup time และ Waiting time สำหรับ Program, Material และ Tool

เพิ่มความแม่นยำของกำหนดเสร็จและสถานะ Mold Job

เพิ่มความแม่นยำของต้นทุนต่อ Job และข้อมูลสำหรับการเสนอราคา

ลดชั่วโมง Rework และเพิ่มการตรวจสอบย้อนกลับของสาเหตุ

## 7.3 สูตรคำนวณหลัก

| สูตร | วิธีคำนวณ | การตีความ |
| --- | --- | --- |
| Spindle Utilization (%) | Cutting Time ÷ Planned Production Time × 100 | แสดงสัดส่วนเวลาตัดเฉือนต่อเวลาที่วางแผนให้เครื่อง |
| Job Time Variance (%) | (Actual Time − CAM Estimated Time) ÷ CAM Estimated Time × 100 | ค่าบวกหมายถึงใช้เวลามากกว่า CAM; ค่าลบหมายถึงเร็วกว่า |
| Unplanned Downtime Rate (%) | Unplanned Downtime ÷ Planned Production Time × 100 | สะท้อนการสูญเสียจากการหยุดที่ไม่ได้วางแผน |

สำหรับงานแม่พิมพ์ไม่ควรใช้ OEE เป็นตัวชี้วัดเพียงตัวเดียว เนื่องจากเป็นงาน High-mix, Low-volume และแต่ละ Job มี Setup และ Program complexity ต่างกัน จึงควรพิจารณา Spindle utilization, Setup time, Waiting time, Actual/CAM variance, Rework hours และ On-time completion ร่วมกัน

## 7.4 แนวทางจัดทำ Baseline และประเมินผล Pilot

เก็บ Baseline จากกระบวนการเดิมก่อน Go-live โดยใช้ช่วงเวลาที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน

กำหนด Planned Production Time และเหตุผลการยกเว้น เช่น วันหยุด PM และงานทดลองให้ชัดเจน

สุ่มตรวจ Ground truth กับหน้าเครื่องและใบงานเพื่อยืนยัน Machine-status accuracy

วิเคราะห์ KPI แยกตาม Job, Process, Operator และช่วงเวลา ไม่ใช้ค่าเฉลี่ยรวมเพียงอย่างเดียว

ให้ฝ่าย Costing ตรวจว่าข้อมูล Machine hours และ Operator hours สามารถนำไปใช้ใน ERP ได้จริง

# 8. โครงสร้างทีมงานและการจัดการความเสี่ยง

## 8.1 โครงสร้างทีมงาน 10 ฝ่าย

| บทบาท | หน้าที่รับผิดชอบ |
| --- | --- |
| Project Sponsor | อนุมัติงบประมาณ ตัดสินใจประเด็นสำคัญ และกำกับผลประโยชน์ |
| Project Manager | บริหาร Scope, Timeline, Budget, Risk, Vendor และรายงานสถานะ |
| Mold Production | เป็น Process Owner กำหนด Workflow, Job และสถานะเครื่อง |
| CNC Operator | ทดลองใช้ สแกน Job บันทึก Downtime และให้ข้อเสนอแนะ |
| Maintenance | ดูแล CNC, Signal, Sensor, Installation และ PM procedure |
| IT/OT | ดูแล Network, Server, Security, Backup, Account และ Incident |
| ERP Key User | กำหนด Work Order flow, Field mapping และทดสอบ ERP |
| Costing/Accounting | กำหนดข้อมูล Machine/Operator hours และวิธีใช้ในต้นทุน |
| Vendor/Integrator | ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนา Interface และส่งมอบ Source/Configuration |
| Quality | ตรวจ Traceability, Data integrity, UAT evidence และเอกสารควบคุม |

## 8.2 รูปแบบการกำกับโครงการ

ประชุมทีมโครงการรายสัปดาห์ใน Phase 1–10 และประชุมสั้นรายวันในสัปดาห์แรกของ Pilot

รายงานสถานะประกอบด้วย Progress, Budget, Risk, Issue, Decision และ Change request

ทุกการเปลี่ยน Scope, Interface หรือการเข้าถึง CNC ต้องมีผู้อนุมัติและหลักฐาน

Critical issue ด้าน Safety/Cybersecurity ให้หยุดการเปลี่ยนแปลงและ Escalate ทันที

## 8.3 Risk Register

| ID | ความเสี่ยง | ระดับ | ผลกระทบ | แนวทางควบคุม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Controller เก่าไม่รองรับ Network | สูง | ข้อมูลไม่ครบ/เพิ่มเวลา | ใช้ PLC Signal, Digital I/O หรือ External Sensor; เลือกเครื่อง Pilot ที่พร้อม |
| R2 | ต้องซื้อ CNC License เพิ่ม | กลาง | งบประมาณเพิ่ม | ตรวจ License และขอราคาใน Phase 2 ก่อนอนุมัติ BOM |
| R3 | ตีความสถานะเครื่องไม่ถูก | สูง | KPI/ต้นทุนผิด | ทำ State definition, Ground truth และ Validation กับผู้ใช้งาน |
| R4 | Operator ไม่บันทึกเหตุผล | สูง | Downtime ไม่สมบูรณ์ | ลดจำนวน Code, ใช้ Tablet ที่ง่าย และกำหนด Supervisor review |
| R5 | ERP ไม่มี API | กลาง | Integration ซับซ้อน | ใช้ Middleware, Staging Database หรือ SFTP/CSV ที่ควบคุมได้ |
| R6 | Network ขัดข้อง | สูง | ข้อมูลล่าช้า/สูญหาย | ใช้ Store-and-forward, UPS, Monitoring และ Recovery test |
| R7 | Transaction ซ้ำ | สูง | ต้นทุนและสถานะ ERP ผิด | Unique ID, Idempotency, Reconciliation และ Reject duplicate |
| R8 | Cyberattack ใน OT | สูง | กระทบการผลิต/Safety | OT VLAN, Firewall, Least privilege, MFA/VPN และ Log monitoring |
| R9 | เวลาแต่ละระบบไม่ตรงกัน | กลาง | Timeline/Job cost ผิด | ใช้ NTP Source และตรวจ Drift ตามรอบ |
| R10 | Scope ขยายระหว่างโครงการ | กลาง | ล่าช้า/เกินงบ | Change request, Stage-gate และคง Out of Scope ของ Pilot |

# 9. การประมาณการงบประมาณและผลส่งมอบ

## 9.1 หลักการจัดทำงบประมาณ

รายงานฉบับนี้กำหนดหมวดงบประมาณและวิธีควบคุม แต่ยังไม่กำหนดจำนวนเงิน เนื่องจากราคาจริงขึ้นอยู่กับรุ่น CNC Controller, License, วิธีเชื่อมต่อ, ERP API, จำนวน Tag, นโยบาย Server/Cloud และเงื่อนไข Vendor การจัดทำงบประมาณสุดท้ายจึงควรเกิดหลัง Phase 2–5 และมีใบเสนอราคาอ้างอิง

| ลำดับ | หมวดงบประมาณ | ขอบเขตค่าใช้จ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | CNC communication license | License/Option จากผู้ผลิตหรือผู้แทนเครื่อง |
| 2 | Industrial IoT Gateway | Gateway/Industrial PC และ Storage |
| 3 | Sensor และ Signal Interface | Current, Temperature, Vibration, Digital I/O ตาม Scope |
| 4 | Switch, Firewall และ Network | Industrial switch, Router, VLAN และสายสัญญาณ |
| 5 | Server หรือ Cloud | Compute, Storage, Backup และ Operating environment |
| 6 | IoT Platform | Runtime, Connector, Device management และ License |
| 7 | Dashboard Software | Visualization, User license และ Alert |
| 8 | ERP API/Middleware Development | Interface, Mapping, Retry, Audit และ Reconciliation |
| 9 | Installation และ Wiring | ติดตั้งตู้ ไฟ สาย และทดสอบหน้างาน |
| 10 | System Integration | Configuration, Development และ End-to-end testing |
| 11 | Training | Operator, Supervisor, Admin และ Maintenance |
| 12 | Maintenance และ Software Support | Warranty, SLA, Update และ Technical support |
| 13 | Cybersecurity | Firewall rule, Certificate, Assessment และ Monitoring |
| 14 | Contingency | เงินสำรองที่แนะนำ 10–15% หลังได้ฐานราคา |

## 9.2 วิธีประเมินผลประโยชน์และ ROI

มูลค่าชั่วโมงเครื่องที่ใช้จริงและความคลาดเคลื่อนจาก CAM

ชั่วโมง Downtime/Waiting ที่ลดลงหลังมีข้อมูลสาเหตุ

เวลางานเอกสารและการกรอกข้อมูลที่ลดลง

ต้นทุน Rework และการผลิตซ้ำที่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ผลกระทบจากการส่งมอบล่าช้าที่ลดลง

ต้นทุนรวมของ License, Hardware, Software, Implementation และ Support

## 9.3 รายการส่งมอบเมื่อจบโครงการ 18 รายการ

| ลำดับ | รายการส่งมอบ | ผู้จัดทำ | รูปแบบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Charter | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 2 | Requirement Specification | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 3 | As-Is/To-Be Process | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 4 | System Architecture | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 5 | Network Diagram | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 6 | Data Dictionary | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 7 | ERP–IoT Data Mapping | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 8 | API/Interface Specification | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 9 | Source Code and Configuration | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 10 | User Acceptance Test Report | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 11 | Cybersecurity Checklist | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 12 | Backup and Recovery Procedure | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 13 | Operator Manual | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 14 | Administrator Manual | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 15 | Maintenance Manual | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 16 | Training Record | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 17 | Pilot Evaluation Report | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |
| 18 | Rollout Plan | Vendor/Project Team | Word/PDF/Source/Configuration ตามประเภท |

เงื่อนไขการส่งมอบที่ควรระบุใน PO/SOW S.K. Polymer ต้องได้รับ Source code, Admin credential, Configuration backup, Data model, Interface specification และสิทธิ์ใช้งานที่เพียงพอต่อการดูแลระบบและเปลี่ยนผู้ให้บริการในอนาคต

# 10. ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ S.K. Polymer

## 10.1 กระบวนการเชื่อมโยงระบบสำหรับ Pilot

- Planner สร้าง Mold Job/Work Order ใน ERP

- ERP ส่งข้อมูล Job ที่อนุมัติแล้วไปยัง IoT Platform ผ่าน Middleware/API

- Operator สแกน QR Code หรือเลือก Job บน Tablet

- ระบบตรวจสอบ Job, Machine, Program และ Operator

- CNC ส่งสถานะ Program, Cycle, Spindle และ Alarm ผ่าน Gateway

- Operator ยืนยัน Setup, Downtime reason, Good/Rework และ Finish Job

- IoT Platform สรุป Actual Production Time ต่อ Job

- Supervisor ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในช่วง Pilot

- Middleware ส่ง Actual Summary กลับ ERP โดยใช้ Unique Transaction ID

- ERP อัปเดต Machine hours, Operation status และข้อมูลสำหรับ Costing

## 10.2 ข้อมูล 6 กลุ่มที่ควรโฟกัสก่อน

| กลุ่มข้อมูล | เหตุผลที่ต้องเริ่มก่อน |
| --- | --- |
| 1. Job/Work Order | สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน ลูกค้า แม่พิมพ์ Process และ Due date |
| 2. Machine status | Production, Cutting, Setup, Idle, Alarm, Stop, Power/Offline |
| 3. Program | Program number/name และการจับคู่กับ Job/Operation |
| 4. Cutting & Setup time | ฐานสำคัญสำหรับ Actual machine hour และต้นทุน |
| 5. Alarm & Downtime | ระบุการสูญเสีย สาเหตุ และผู้รับผิดชอบ |
| 6. Actual completion | Actual start/finish, Quantity, Job status และ Supervisor approval |

## 10.3 Rollout Plan 5 Waves

| ระยะ | ขอบเขต | แนวทาง | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Wave 1 | CNC รุ่นเดียวกับ Pilot | ใช้ Configuration และ Data model ที่พิสูจน์แล้ว | ลดความเสี่ยงและระยะติดตั้ง |
| Wave 2 | CNC ต่างรุ่น ยี่ห้อเดียวกัน | เพิ่ม Adapter/Tag mapping และทดสอบความแตกต่าง | สร้างมาตรฐานรายยี่ห้อ |
| Wave 3 | CNC ต่างยี่ห้อ | ใช้ OPC UA/MTConnect หรือ Gateway adapter กลาง | รองรับ Multi-vendor |
| Wave 4 | EDM, Wire Cut และเครื่องอื่น | ขยาย Machine-state model และ Process code | ครอบคลุมเส้นทางผลิตแม่พิมพ์ |
| Wave 5 | Energy, Tooling และ PdM | เพิ่ม Meter/Sensor, Tool-life และ Analytics | เพิ่มประสิทธิภาพและคาดการณ์ซ่อม |

## 10.4 เงื่อนไขก่อนขยายผล

Pilot ผ่าน UAT และมี Data availability/accuracy ตามเป้าหมาย

มีเจ้าของข้อมูล เจ้าของระบบ และ Support model ที่ชัดเจน

Operator adoption และ Downtime reason completeness อยู่ในระดับยอมรับได้

มีต้นทุนต่อเครื่องและ ROI model ที่ผู้บริหารเห็นชอบ

Cybersecurity, Backup, Recovery และ Change management ผ่านการทบทวน

ข้อเสนอเพื่ออนุมัติ อนุมัติให้เริ่ม Phase 1–2 เพื่อสำรวจเครื่อง CNC, Controller, ERP และ Network จากนั้นเสนอ System Design, BOM, งบประมาณ และ Vendor quotation ต่อคณะผู้บริหารเป็น Budget Gate ก่อนสั่งซื้อและติดตั้ง

# เอกสารอ้างอิงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิงต่อไปนี้ใช้สนับสนุนแนวคิดด้านการแบ่งชั้นระบบ การเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องจักร และความปลอดภัย OT ส่วน Timeline, KPI target และ Scope ในรายงานเป็นข้อเสนอสำหรับโครงการของ S.K. Polymer ซึ่งต้องยืนยันใน Project Kickoff

[1] NIST SP 800-82 Rev. 3 — Guide to Operational Technology (OT) Security

[2] OPC Foundation — OPC UA for Computerized Numerical Control (CNC) Systems, OPC 40502

[3] MTConnect — Open standard for manufacturing equipment data interoperability

[4] International Society of Automation — ISA-95 Enterprise-Control System Integration

[5] OPC Foundation — OPC UA for Machine Tools, Machine Monitoring and Job Management

## หมายเหตุเกี่ยวกับความแม่นยำของข้อมูล

ก่อนจัดซื้ออุปกรณ์ต้องตรวจสอบรุ่น Controller, Option และ License กับผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องโดยตรง เนื่องจาก CNC รุ่นเดียวกันอาจมี Option การสื่อสารและข้อมูลที่เปิดให้อ่านแตกต่างกัน รายงานฉบับนี้จึงไม่ผูกกับยี่ห้อ Gateway, ERP หรือ Vendor รายใด